TIMELINE PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

TITC Indonesia — Durasi 30 Hari (4 Sprint Mingguan)

Tim: 4 anggota — Mobile Developer (2), Backend/Integrasi API (1), UI/UX & QA (1)

# 1. Ruang Lingkup (Scope) yang Ditimeline-kan

Timeline ini disusun berdasarkan cakupan berikut, yang sudah dikonfirmasi bersama:

- Halaman utama aplikasi berupa grid menu/ikon buatan sendiri, yang sebagian mengarah ke halaman WordPress biasa (dibuka via WebView dengan tampilan disesuaikan mobile).

- Salah satu menu mengarah ke fitur Forum/Komunitas (berbasis BuddyBoss Platform), yang tampilannya dibangun ULANG secara native — berbeda dari tampilan web — dan terhubung ke data WordPress/BuddyBoss lewat REST API.

- Notifikasi realtime (Firebase Cloud Messaging) untuk aktivitas forum (pesan baru, komentar, dll).

- Hosting backend tambahan (untuk logic notifikasi & kebutuhan API pendukung) ditanggung oleh perusahaan.

- Build dan persiapan submit ke Google Play Store.

Catatan Penting Soal Realistis Waktu - Scope ini menggabungkan WebView sederhana DAN pembangunan UI native yang terhubung API BuddyBoss — kombinasi ini cukup padat untuk tim 4 orang dalam 30 hari. - Fitur tambahan yang belum didetailkan perusahaan BELUM dimasukkan ke timeline ini. Begitu detailnya didapat, timeline perlu direvisi atau fitur itu dijadwalkan sebagai Fase 2 (pasca 30 hari). - Timeline ini mengasumsikan akses (Administrator WordPress, konfirmasi REST API BuddyBoss aktif) sudah didapat SEBELUM Hari 1. Keterlambatan akses akan menggeser seluruh jadwal.

# 2. Ringkasan per Minggu

| Minggu | Fokus Utama | Milestone / Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Setup, akses, riset API BuddyBoss, desain UI/UX | Wireframe final, environment siap, konfirmasi API dapat diakses |
| Minggu 2 | Bangun menu shortcut (WebView) + mulai integrasi API Forum | Halaman utama & menu shortcut berfungsi, autentikasi API berhasil |
| Minggu 3 | Bangun UI native Forum (Feed, Groups, Members, Messages) + Firebase | Semua layar forum tampil dengan data asli, notifikasi push aktif |
| Minggu 4 | QA, bug fixing, build produksi, submit Play Store | APK/AAB final, aplikasi ter-submit ke Play Store, dokumentasi serah terima |

# 3. Minggu 1 — Inisiasi, Akses, & Desain (Hari 1–7)

| Hari | Aktivitas | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff meeting dengan perusahaan: konfirmasi scope final, daftar menu/URL shortcut, dan detail fitur forum yang diinginkan. | Semua tim | Notulen & scope disepakati |
| 2 | Terima akses: Administrator WordPress, konfirmasi status REST API BuddyBoss & LearnDash aktif. | Backend/API | Akses tervalidasi, REST API dicoba diakses |
| 3 | Setup environment: Node.js, Android Studio, inisialisasi project Capacitor/React Native. | Mobile Dev (2) | Project skeleton siap |
| 4 | Eksplorasi endpoint BuddyBoss REST API (Activity, Groups, Members, Messages) — dokumentasikan struktur data yang tersedia. | Backend/API | Dokumen mapping endpoint API |
| 5 | Wireframe halaman utama (grid menu) dan wireframe layar Forum native (Feed, Chat, Groups). | UI/UX & QA | Wireframe low-fidelity |
| 6 | Review wireframe bersama tim, revisi berdasarkan masukan. | Semua tim | Wireframe final disetujui internal |
| 7 | Setup Firebase project (FCM) dan hosting backend tambahan yang disediakan perusahaan. | Backend/API | Firebase project aktif, server tambahan siap dipakai |

# 4. Minggu 2 — Menu Shortcut & Fondasi Integrasi API (Hari 8–14)

| Hari | Aktivitas | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | Bangun halaman utama app (grid ikon menu) sesuai desain final. | Mobile Dev (2) | Halaman utama berfungsi |
| 10 | Implementasi WebView untuk menu yang mengarah ke halaman WordPress biasa (mis. toefl-itp, jadwal). | Mobile Dev (1) | Menu shortcut WebView berfungsi |
| 11 | Suntik CSS mobile-only (conditional loading via header/User-Agent) di halaman WordPress tujuan. | Backend/API | CSS mobile aktif, tampilan desktop tidak berubah |
| 12 | Implementasi autentikasi API (JWT/OAuth) supaya user bisa login dari app ke akun WordPress masing-masing. | Backend/API | Login dari app berhasil, token tersimpan aman |
| 13 | Mulai bangun layar Feed native: ambil data Activity dari API, render list dasar. | Mobile Dev (2) | Feed menampilkan data asli (belum full styling) |
| 14 | Internal review sprint: demo progres ke seluruh tim, catat kendala teknis. | Semua tim | Catatan kendala & rencana penyesuaian |

# 5. Minggu 3 — UI Native Forum & Notifikasi Realtime (Hari 15–21)

| Hari | Aktivitas | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | Bangun layar Groups/Spaces (daftar grup, gabung grup, lihat diskusi) sesuai desain final. | Mobile Dev (2) | Layar Groups berfungsi dengan data asli |
| 17 | Bangun layar Members (daftar anggota, profil dasar). | Mobile Dev (1) | Layar Members berfungsi |
| 18-19 | Bangun layar Messages (chat pribadi) — implementasi polling berkala untuk simulasi realtime. | Mobile Dev (1) + Backend/API | Chat menampilkan & mengirim pesan, update berkala |
| 20 | Implementasi trigger notifikasi: backend mendeteksi aktivitas baru (pesan/komentar) lalu memanggil Firebase (FCM) untuk push notification. | Backend/API | Notifikasi push masuk ke HP saat app tertutup |
| 21 | Styling & polish seluruh layar forum native sesuai desain (warna, font, spacing sesuai brand). | Mobile Dev (2) + UI/UX | Tampilan forum native sesuai mockup |

# 6. Minggu 4 — Pengujian, Build Produksi, & Rilis (Hari 22–30)

| Hari | Aktivitas | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-23 | QA internal: uji seluruh alur (menu shortcut, login, Feed, Groups, Messages, notifikasi) di beberapa perangkat Android berbeda. | UI/UX & QA | Daftar bug tercatat & diprioritaskan |
| 24-25 | Perbaikan bug hasil QA, penyesuaian performa (loading, caching data API). | Mobile Dev (2) + Backend/API | Bug kritis selesai diperbaiki |
| 26 | Persiapan aset Play Store: ikon, screenshot, deskripsi aplikasi, Kebijakan Privasi & Syarat Ketentuan. | UI/UX & QA | Listing Play Store siap |
| 27 | Build produksi (Release Keystore, kompilasi APK/AAB final). | Mobile Dev (1) | File APK/AAB final |
| 28 | Submit aplikasi ke Google Play Console untuk proses review. | Backend/API | Aplikasi berstatus 'In Review' |
| 29 | Simulasi User Acceptance Testing (UAT) bersama perwakilan perusahaan. | Semua tim | Feedback UAT dicatat & ditindaklanjuti |
| 30 | Serah terima: demo final ke perusahaan, dokumen panduan penggunaan & maintenance dasar. | Semua tim | Serah terima resmi & dokumentasi lengkap |

# 7. Risiko & Asumsi Penting

- Timeline ini mengasumsikan tidak ada penambahan fitur besar di tengah jalan ("fitur tambahan" yang masih dibahas perusahaan belum termasuk di timeline ini).

- Proses review Google Play Store (Hari 28 dst.) bisa memakan waktu 1–7 hari kerja tambahan di luar kendali tim — status "submit" di Hari 28 bukan berarti aplikasi otomatis publik di Hari 30.

- Jika akses Administrator WordPress atau konfirmasi status REST API BuddyBoss baru didapat setelah Hari 1, seluruh jadwal Minggu 1 dan seterusnya perlu digeser mundur sejumlah hari keterlambatan tersebut.

- Jika perusahaan meminta perubahan desain signifikan setelah Minggu 2, sebaiknya perubahan itu dijadwalkan ke Fase 2 agar tidak mengorbankan kualitas QA di Minggu 4.

Catatan: timeline ini adalah rencana kerja awal dan bersifat fleksibel — dapat disesuaikan kembali begitu detail fitur tambahan dari perusahaan tersedia.